## Sheet 1 - Turksinworld
Turksinworld
Son Kullanıcı Yetkili Sayfalar | Fonksiyonlar | UI Efor (Adam Gün) | UX Efor (Adam Gün) | Front-End For (Adam Gün) | Notlar
Landing Page (Anasayfa) |  | 1 | 1 |  | Login olduktan sonra gözükmeyecek, çıkış yapılırsa bu sayfaya düşülecek
Kayıt Ol |  | 0.5 | 0.5
Giriş Yap |  | 0.5 | 0.5
Şifremi Unuttum |  | 0.5 | 0.5
Hesap Ayarları |  | 0.5 | 0.5
Profil Sayfası
Profil Oluşturma |  | 0.5 | 0.5
Profil Düzenleme |  | 0.5 | 0.5
Profil Görüntüleme (Preview) |  | 0.5 | 0.5
Arama Sayfaları
Kullanıcı Arama |  | 0.5 | 0.5
İş ilanı arama |  | 0.5 | 0.5
Mesajlaşma
Gelen Mesajlarım |  | 0.5 | 0.5
Giden Mesajlarım |  | 0.5 | 0.5
Mesaj Gönderme |  | 0.5 | 0.5
Statik Sayfalar (Söleşmeler vb.) |  | 0.5 | 0.5
Başvurularım
Başvuru Listeleme |  | 0.5 | 0.5
Başvuru Detay |  | 0.5 | 0.5
Randevu Sistemi
Planlanmış Randevularım |  | 0.5 | 0.5
Gelen randevu taleplerim |  | 0.5 | 0.5
Kurumsal Yönetim Paneli
İlan Yönetimi
İlan Oluşturma |  | 0.5 | 0.5
İlan Listeleme | Arama, Filtreleme (Başvurulara, Statüye göre vb.) | 0.5 | 0.5
İlan Detay |  | 0.5 | 0.5
İlan Düzenleme | İlan arşivleme, pasife alma, aktife alma | 0.5 | 0.5
İlan Arşivi | İlanı yayına alma, kaldırma | 0.5 | 0.5
Aday Yönetimi
Aday Listeleme |  | 0.5 | 0.5
Aday Detay |  | 0.5 | 0.5
Randevu Sistemi
Randevu Listeleme |  | 0.5 | 0.5
Randevu Detay |  | 0.5 | 0.5
Randevu Düzenleme/Güncelleme |  | 0.5 | 0.5
Komponent ve Benzeri Öğe Tasarımları
404, 500, 503 vb Hata sayfaları |  | 0.5 | 0.5
Modal, Pop-up, Pop-Over tasarımları |  | 0.5 | 0.5
Otomatik gönderilecek mailler (Kayıt aktivasyon, gelen mesajlar vb.) |  | 0.5 | 0.5 |  | Otomatik gönderilecek mailler kararlaştırılmalı
UI Kit tasarımı |  | 0.5 | 0.5 |  | Ekranların içerisinde kullanılan tüm komponentlerin ölçüleri, kullanımları ve tasarımsal özellikleri gösterilecek, tasarım dokümanı
Adam Gün |  | 16.5 | 16.5 | Tasarım çıktıktan sonra eforlanabilir
İş Teslim Gün |  | 20
Ücretlendirme |  | 15840